## Sheet2
阶段-事项 | 项目内容 | 时间周期起 | 时间周期止
01-研讨设计 | 业务研讨 | 2026-08-17 | 2026-08-29
| 业务蓝图初稿设计 | 2026-08-31 | 2026-09-15
| 业务蓝图终稿设计 | 2026-09-16 | 2026-09-24
| 技术蓝图的初稿设计 | 2026-09-30 | 2026-10-20
| 技术蓝图的终稿设计 | 2026-10-21 | 2026-10-30
02-研发阶段 | 实施方案编制 | 2026-11-01 | 2026-11-15
| 数据需求与规则确认 | 2026-11-16 | 2026-11-30
| 基础数据治理 | 2026-12-01 | 2026-12-31
| 接口开发和准备 | 2026-12-01 | 2026-12-31
| 年度计划管理模块建设 | 2027-01-01 | 2027-01-15
| 库存优化模块系统建设 | 2027-01-01 | 2027-01-30
| 库存优化算法模型开发 | 2027-01-01 | 2027-01-30
| 精益排程模块系统建设 | 2027-01-01 | 2027-01-30
| 精益排程算法模型开发 | 2027-01-01 | 2027-01-30
| 采购优化模块系统建设 | 2027-02-01 | 2027-02-28
| 采购优化算法模型开发 | 2027-02-01 | 2027-02-28
| 要货计划模块系统建设 | 2027-02-01 | 2027-02-28
| 要货计划算法模型开发 | 2027-02-01 | 2027-02-28
| 批次谱系管理模块建设 | 2027-03-01 | 2027-03-31
| 成本分摊模块系统建设 | 2027-03-01 | 2027-03-31
| 成本分摊规则引擎开发 | 2027-03-01 | 2027-03-31
| 驾驶仓板块和报表确认 | 2027-04-01 | 2027-04-30
| 驾驶仓沙盒推演能力建设 | 2027-04-01 | 2027-04-30
03-模型算法优化 | 库存优化算法调优 | 2027-04-01 | 2027-04-30
| 精益排程算法调优 | 2027-04-01 | 2027-04-30
| 采购优化算法调优 | 2027-05-01 | 2027-05-31
| 要货计划算法调优 | 2027-05-01 | 2027-05-31
| 沙盒推演整体流程调优 | 2027-06-01 | 2027-06-30
03-研发联调阶段 | 系统集成联调 | 2027-05-01 | 2027-05-31
| 测试方案与验收基线评审 | 2027-06-01 | 2027-06-30
| 测试与调优 | 2027-06-01 | 2027-06-30
04-整体联调优化 | 和所有对接系统的集成联调 | 2027-07-01 | 2027-07-31
| 测试方案与验收基线评审 | 2027-08-01 | 2027-08-31
| 测试与调优 | 2027-08-01 | 2027-08-31
| 分批现场试运行和验收 | 2027-09-01 | 2027-09-30
| 分批上线 | 2027-10-01 | 2027-10-30
05-培训 | 分角色分期人员培训 | 2027-11-01 | 2027-11-30
| 集中人员培训 | 2027-12-01 | 2027-12-15
| 运行交接和必要资料交付 | 2027-12-16 | 2027-12-30
06-上线 | 系统全部模块正式上线 | 2027-12-31