## 蓝图阶段计划
SCOS工作计划
序号 | 分类 | 任务名称 | 担当 | 场所 | 输出 内容 | 开始 时间 | 完成 时间 | 完成 状况 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日
[9 empty] | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四
1 | 业务调研 | 完成安全库存模块业务调研 | 郭子豪 | 项目基地 | 安全库存模块业务调研文档 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 进行中 | bar: 三 to 五
2 | 业务调研 | 完成采购优化模块业务调研 | 郭子豪 | 项目基地 | 采购优化模块业务调研 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 进行中 | bar: 三 to 五
3 | 业务调研 | 成本核算业务调研和规则梳理 | 郭子豪 | 项目基地 | 成本核算业务调研文档 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 进行中 | bar: 一 to 五
4 | 蓝图设计 | 成本核算模块业务逻辑设计和持续沟通 | 郭子豪 | 项目基地 | 成本核算业务逻辑设计方案 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 进行中 | bar: 一 to 五
5 | 蓝图设计 | 安全库存、采购优化模块设计编写和讨论 | 段淇耀 | 远程 | 该模块蓝图设计 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 进行中 | bar: 一 to 五
6 | 蓝图设计 | 供应链驾驶舱模块设计编写和讨论 | 段淇耀 | 远程 | 该模块蓝图设计 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 进行中 | bar: 一 to 五
7 | 蓝图设计 | 成本核算模块设计编写和讨论 | 郭子豪、段淇耀 | 项目基地 | 该模块蓝图设计 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 进行中 | bar: 一 to 四
8 | 蓝图设计 | 所有模块蓝图设计持续整合并完成蓝图设计文档初稿 | 郭子豪、段淇耀 | 项目基地 | SCOS系统蓝图初稿 | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 进行中 | bar: 一 to 五; 一 to 五; 一 to 二
9 | 蓝图交付 | 讨论并优化修改蓝图设计并完成蓝图设计终版 | 郭子豪、段淇耀 | 项目基地 | SCOS系统蓝图终稿 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 进行中 | bar: 三 to 五; 一 to 四